УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мордовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального (опорного) центра

по реализации на территории Мордовского района регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей

в Тамбовской области»

на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации Приоритетного проекта | Весь период | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 2 | Создание информационного раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» на официальном сайте МБУ ДО «Районный Дом детского творчества». Заполнение и администрирование раздела. | До 10.03.2018 г., далее – постоянно | Муниципальный опорный центр  (далее – МОЦ) |
| 3 | Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ | Февраль 2018 | МОЦ |
| 4 | Проведение совещаний, семинаров для руководителей образовательных организаций, педагогов дополнительного образования: «Информирование о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование». «Освещение деятельности МОЦ». «Консультирование по работе с информационным порталом МОЦ». | Март 2018 | МОЦ |
| 5 | Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей | Весь период | МОЦ, образовательные организации района (далее – ОО) |
| 6 | Разработка «дорожной карты» внедрения **типовой модели «Организация мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей»** на территории Мордовского района | До 01.05.2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 7 | Разработка «дорожной карты» внедрения **типовой модели « Реализация модульных программ дополнительного образования детей для сельской местности»** на территории Мордовского района | До 01.05.2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 8 | Разработка комплекса муниципальных мероприятий просветительской и совместной деятельности для родителей и детей в области дополнительного образования | До 01.05.2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 9 | Определение актуальных направлений для разработки и реализации модульных программ с точки зрения перспектив развития муниципальной территории | До 01.05.2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 10 | Разработка системы, методов, программы и порядка проведения мониторинга образовательных запросов, а также индикаторов и инструментария для оценивания удовлетворенности семей качеством дополнительных общеобразовательных программ | До 31 мая 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 11 | Разработка программы очных и дистанционных просветительских и мотивирующих мероприятий для родителей детей из сельской местности | До 31 августа 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 12 | Разработка образовательного курса для родителей муниципалитета, в том числе с дистанционным модулем | До 31 мая 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 13 | Создание и обеспечение работы «Цифровой избы-читальни» | До 31 августа 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 14 | Разработка методических рекомендаций для родителей по выстраиванию образовательных стратегий ребенка | До 31 мая 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 15 | Разработка и реализация программ профессиональных проб, актуальных для муниципальной территории, предусматривающих практические занятия на производстве | До 31 декабря 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 16 | Создание на сайте образовательной организации, внедряющей типовую модель на территории муниципалитета, информационного ресурса для освещения апробации и внедрения типовой модели | До 01 мая 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 17 | Организация внестационарных форм получения дополнительного образования (выездных классы, мастерских и др.), обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ для детей из сельской местности | В течение всего срока апробации и внедрения типовой модели | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 18 | Проведение и аналитика данных мониторинга образовательных запросов и удовлетворенности семей качеством дополнительных общеобразовательных программ | До 31 мая 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 19 | Организация и проведение «Молодежного сельского схода» | До 31 мая 2019г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 20 | Открытие и организация деятельности центров консультирования и тьюторского сопровождения семей (совместно с муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования детей (МОЦ) | До 31 августа 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 21 | Проведение оценки качества реализации типовой модели, внесение предложений по корректировке (при необходимости) | До 30 июня 2019г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 22 | Заключение партнерского соглашения о взаимодействии с муниципальными (региональными) СМИ | До 31 августа 2018г | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 23 | Обобщение и трансляция муниципального опыта внедрения типовых моделей на областном уровне (выступления на пленарных заседаниях, презентации, организация работы тематических площадок, методических выставок и т.д.) | 01 июня 2019г. –  31 мая 2020г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 24 | Проведение оценки качества реализации типовой модели, внесение предложений по корректировке (при необходимости) | До 30 июня 2019г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 25 | Предоставление отчетов о проделанной работе в РМЦ | Ежегодно по запросу РМЦ | МОЦ |
| 26 | Внесение предложений по организации и проведению областных мероприятий в рамках внедрения типовых моделей в план работы РМЦ на 2019г. | До 30 сентября 2018г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 27 | Обобщение и трансляция муниципального опыта внедрения типовых моделей на областном уровне (выступления на пленарных заседаниях, публичная защита-презентация системы разнонаправленных мероприятий просвещения родителей и включения семей в пространство дополнительного образования, организация работы тематических площадок, методических выставок и т.д.) | 01 июня 2019г. –  31 мая 2020г. | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |
| 28 | Предоставление отчетов о проделанной работе по апробации и внедрению типовых моделей в РМЦ | Ежегодно по запросу РМЦ | Отдел образования администрации Мордовского района,  МОЦ |