АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| 29.12.2017 | г.Тамбов | №3725 |
| --- | --- | --- |

О реализации регионального проекта «Фестиваль «Созвездие талантов»

В целях создания творческой среды для развития способностей обучающихся, стимулирования и выявления достижений талантливых детей и повышения степени участия родителей в деятельности образовательных организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить региональный проект «Фестиваль «Созвездие талантов» (далее – Проект) (Приложение 1).

- Утвердить состав Организационного комитета Проекта (Приложение 2).

- Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (Трунов), Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» обеспечить организационно-методическое сопровождение Проекта.

- Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

назначить ответственных лиц в муниципалитете за реализацию Проекта;

составить план-график реализации Проекта на территории муниципалитета (далее План-график);

в срок до 01.02.2018 направить План-график в управление образования и науки области (e-mail: dopobr@obraz.tambov.gov.ru, тема письма «Фестиваль «Созвездие талантов»).

- Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки области Л.Н.Герасимову.

| Начальник управления | Т.П.Котельникова |
| --- | --- |

Начальник отдела дополнительного

образования и воспитания

управления образования и науки области

______________ Л.Н.Герасимова

Расчёт рассылки:

Л.Н.Герасимовой – 1 экз.

ТОГБОУ ДО «ЦРТДЮ» – 1 экз.

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» - 1 экз.

МОУО – 30 экз.

На сайт

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

и науки области

от ___________ № ______

Проект

«Региональный фестиваль «Созвездие талантов»

Актуальность

Система дополнительного образования на протяжении многих лет выполняет уникальную социокультурную роль, мотивируя подрастающее поколение к внутренней творческой активности, саморазвитию, познанию, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа.

В 2018 году отмечается 100-летие системы дополнительного образования страны. Это важный событийный повод для проведения широкомасштабных мероприятий по популяризации достижений одаренных и высокомотивированных детей, создания условий для активного вовлечения их в творческую деятельность.

Чрезвычайно важно привлечь внимание родителей к процессу выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных детей.

Подготовка к юбилейной дате может стать открытой площадкой для представления родительской аудитории спектра образовательных услуг, реализуемых дополнительным образованием, а также творческих, интеллектуальных и спортивных достижений детей.

В данных условиях реализация проекта «Региональный фестиваль «Созвездие талантов» (далее – Проект) является актуальной.

Цель Проекта:

объединение усилий образовательных организаций и родительской общественности по созданию условий для повышения творческой активности и поддержки одаренных,  высокомотивированных детей.

Задачи Проекта:

развитие творческих способностей  детей;

привлечение родителей к разноплановой деятельности образовательных организаций в сфере интеллектуального, спортивного и творческого развития детей;

популяризация достижений детей в творческих, интеллектуальных и спортивных видах деятельности.

Территория реализации Проекта: Проект реализуется на территории Тамбовской области.

Содержание Проекта

Основная идея Проекта заключается в том, чтобы на период подготовки и проведения Фестиваля создать на территории области единое образовательно-развивающее пространство, обеспечивающее включение в процесс обучения и популяризации творческих, интеллектуальных и спортивных видов деятельности максимальное количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из отдаленных сельских территорий.

В реализации Проекта принимают участие все общеобразовательные  организации и организации дополнительного образования области.

Подготовка к Фестивалю включает в себя проведение для детей широкого спектра мероприятий обучающего (мастер-классы педагогов и профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных технологий, диалоговые площадки, творческие встречи, консультации и тренинги педагогов-психологов и т.п.) и конкурсного характера (творческие отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.).

Весь спектр мероприятий проводится на трех уровнях: школьном, муниципальном, региональном.

Проект реализуется в три этапа: школьный, муниципальный, региональный. Каждый этап завершается проведением фестиваля «Созвездие талантов» соответствующего уровня.

На все мероприятия конкурсного характера приглашаются родители (законные представители) детей, принимающих в данном мероприятии участие, а также родительская общественность.

Итоговые фестивали на каждом уровне могут включать в себя различные формы демонстрации достижений детей, носить комплексный характер, объединять концерты, выставки, соревнования и т.п.

В процессе мероприятий конкурсного характера по результатам оценки жюри и зрительского голосования на школьном и муниципальном этапах Фестиваля отбираются дети, которые будут представлять свои достижения на следующем этапе Фестиваля.

Завершающим является региональный этап Фестиваля, в котором примут участие дети, ставшие призерами муниципального этапа из всех муниципалитетов области.

Сроки и этапы Проекта

Срок реализации Проекта:   январь - июнь 2018 года.

Первый этап – школьный (проводятся мастер-классы педагогов и профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных технологий, творческие встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.).

Срок реализации:   январь  -  март  2018 года.

Этап завершается проведением 18 марта 2017 г. в каждой общеобразовательной организации области школьного фестиваля «Созвездие талантов».

Второй этап – муниципальный (проводятся мастер-классы, творческие встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.).

Срок реализации: апрель – май  2018 года.

Этап завершается проведением в каждом муниципалитете области муниципального фестиваля «Созвездие талантов» .

Третий этап – региональный (проводится региональный фестиваль «Созвездие талантов».)

Срок реализации:   2  июня 2018 года.

Управление реализацией Проекта

Организатором Проекта является управление образования и науки Тамбовской области.

Организационно-методическое сопровождение Проекта осуществляют Региональные ресурсные центры дополнительного образования (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»).

Работу по реализации мероприятий Проекта на муниципальном уровне координируют органы местного самоуправления,  осуществляющие управление в сфере образования. В каждом муниципалитете назначается ответственный, координирующий реализацию Проекта; составляется план-график проведения мероприятий в муниципалитете (в соответствии с приложением-1  к Проекту).

Центральным организационным звеном реализации Проекта на уровне муниципалитета являются муниципальные центры по работе с одаренными детьми (далее – муниципальные центры). Муниципальные центры  ежемесячно составляют отчет о проведенных мероприятиях во всех образовательных организациях муниципалитета с приложением фото- и видеоматериалов, который направляют не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, на электронный адрес: odardeti68@yandex.ru, тема письма «Фестиваль «Созвездие талантов».

Работу по реализации мероприятий Проекта на уровне образовательных организаций организуют лица, назначенные ответственными приказом директора соответствующей организации.

Для проведения мероприятий Проекта привлекаются руководящие и педагогические работники инновационных площадок, педагоги-новаторы, в т.ч. являющиеся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства.

Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и на сайтах образовательных организаций осуществляется в течение всего периода реализации Проекта Региональными ресурсными центрами дополнительного образования, муниципальными центрами по работе с одаренными детьми, образовательными организациями.

План-график основных мероприятий Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение лиц, ответственных за координацию реализации Проекта на региональном уровне | До 15.01.2017 | управление образования и науки области |
| 2 | Назначение лиц, ответственных за координацию реализации Проекта на муниципальном уровне | До 15.01.2017 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 3 | Направление информации о назначении лиц, ответственных за координацию реализации Проекта на муниципальном уровне, в управление образования и науки области | До 15.01.2018 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 4 | Назначение лиц, ответственных за реализацию Проекта в образовательных организациях | До 15.01.2018 | руководители образовательных организаций |
| 5 | Проведение установочного семинара по вопросам реализации Проекта | До 20.01.2018 | управление образования и науки области; региональные ресурсные центры дополнительного образования |
| 6 | Разработка муниципальных планов-графиков реализации Проекта | До 31.01.2018 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 7 | Разработка планов-графиков реализации Проекта в образовательных организациях | До 20.01.2018 | руководители образовательных организаций |
| 8 | Составление отчетов о ходе реализации Проекта и направление их в Региональный ресурсный центр дополнительного образования | До 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом | руководители муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми |
| 9 | Проведение комплекса мероприятий (мастер-классы педагогов и профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных технологий, творческие встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.) на школьном уровне | С 10.01.2018 по 17.03.2018 | руководители образовательных организаций |
| 10 | Проведение комплекса мероприятий (мастер-классы, творческие встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д) на муниципальном уровне | С 19.03.2018 по 18.05.2018 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; руководители муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми |
| 11 | Проведение школьных фестивалей «Созвездие талантов» | 18.03.2018 | руководители образовательных организаций; руководители муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми |
| 12 | Проведение муниципальных фестивалей «Созвездие талантов» | 19 мая 2018 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; руководители муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми |
| 13 | Проведение Регионального фестиваля «Созвездие талантов» | 2 июня 2018 | управление образования и науки области; руководители Региональных ресурсных центров дополнительного образования |
| 14 | Осуществление информационного сопровождения реализации Проекта в СМИ и сайтах образовательных организаций | Весь период реализации проекта | руководители Региональных ресурсных центров дополнительного образования; руководители муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми; руководители образовательных организаций |
| 15 | Проведение областного совещания по итогам реализации Проекта | Июнь 2018 | управление образования и науки области; руководители Региональных ресурсных центров дополнительного образования |
| 16 | Издание каталога достижений одаренных детей по итогам проведения Регионального фестиваля «Созвездие талантов» | Июнь 2018 | руководители Региональных ресурсных центров дополнительного образования; руководители муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми |

Приложение 1 к Проекту

План-график

основных мероприятий Проекта «Региональный фестиваль «Созвездие талантов», реализуемых в ________________________________________

(название муниципалитета)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

и науки области

от ___________ № ______

Состав Организационного комитета Проекта

Председатель:

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области.

Члены:

Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области;

Гречишникова Анна Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области;

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»;

Куликов Александр Борисович, директор Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»;

Василенко Елена Серафимовна, заведующий отделом Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества».