**План-график**

**основных мероприятий Проекта «Региональный фестиваль «Созвездие талантов», реализуемых**

**в Мордовском районе**

*(название муниципалитета)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Назначение лиц, ответственных за координацию реализации Проекта на муниципальном уровне | До 15.01.2017 | Отдел образования администрации Мордовского района |
| 2 | Назначение лиц, ответственных за реализацию Проекта в образовательных организациях | До 15.01.2018 | руководители образовательных организаций |
| 3 | Проведение установочного семинара по вопросам реализации Проекта | 19.01.2018 | Отдел образования администрации Мордовского района;Муниципальный кординационно-методический центр по организации работы с одарёнными детьми |
| 4 | Разработка муниципальных планов-графиков реализации Проекта | До 31.01.2018 | Отдел образования администрации Мордовского района;Муниципальный кординационно-методический центр по организации работы с одарёнными детьми |
| 5 | Разработка планов-графиков реализации Проекта в образовательных организациях | До 20.01.2018 | руководители образовательных организаций |
| 6 | Составление отчетов о ходе реализации Проекта и направление их в Региональный ресурсный центр дополнительного образования | До 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом | Руководитель муниципального кординационно-методический центра по организации работы с одарёнными детьми |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий (мастер-классы педагогов и профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных технологий, творческие встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.) на школьном уровне | С 10.01.2018 по 17.03.2018 | руководители образовательных организаций  |
| 8 | Проведение школьных фестивалей «Созвездие талантов» | 18.03.2018 | руководители образовательных организаций;руководитель муниципального кординационно-методический центра по организации работы с одарёнными детьми |
| 9 | Мастер-класс по хореографии «Танцуем вместе» | 20.03.2018 | Педагог –хореограф МБУ ДО «Районный Дом детского творчества» |
| 10 | Тренинг «Я могу, я смогу, я умею» | 29.03.2018 | Педагог-психолог МБУ ДО «Районный Дом детского творчества» |
| 11 | Творческая встреча с Заслуженным работником культуры В.Д. Косых «С песней по жизни» | 30.03.2018 | Руководитель муниципального кординационно-методический центра по организации работы с одарёнными детьми |
| 12 | Выставка работ декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. | С 2.04.2018 по 6.04.2018 | руководитель муниципального кординационно-методический центра по организации работы с одарёнными детьми |
| 13 | Турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Федора Вяльцева. | 07.04.2018 | Руководитель МБУ ДО ДЮСШ |
| 14 | Соревнования по стритболу. | 07.04.2018 | Руководитель МБУ ДО ДЮСШ |
| 15 | Музыкально-развлекательная программа «Цветик-семицветик» | 15.04.2018 | руководитель муниципального кординационно-методический центра по организации работы с одарёнными детьми |
| 16 | Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Изготовление традиционной народной куклы» | 18.04.2018 | Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Районный Дом детского творчества» |
| 17 | Тренинг социальных навыков «Учимся справляться со своими проблемами» | 19.04.2018 | Педагог-психолог МБУ ДО «Районный Дом детского творчества» |
| 19 | Соревнования по кроссовой подготовке. | 20.04.2018 | Руководитель МБУ ДО ДЮСШ |
| 20 | Военно-спортивная игра «Зарница». | 27.04. 2018  | Руководитель МБУ ДО ДЮСШ |
| 21 | Турнир по футболу на приз А.Козлова | 28.04. 2018  | Руководитель МБУ ДО ДЮСШ |
| 22 | Презентация исследовательских проектов «Мордово: прошлое и настоящее» | 7.05.2018 | Руководитель муниципального кординационно-методический центра по организации работы с одарёнными детьми |
| 23 | Легкоатлетическая эстафета | 04.05.2018  | Руководитель МБУ ДО ДЮСШ |
| 24 | Мастер-класс по изобразительному искусству «Натюрморт в технике сухой пастели» | 15.05.2018 | Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Районный Дом детского творчества» |
| 25 | Муниципальный туристический слет | 18.05.2018 | Руководитель МБУ ДО ДЮСШРуководитель МБУ ДО «РДДТ» |
| 26 | Муниципального фестиваля «Созвездие талантов». | 19.05.2018 | Руководитель муниципального кординационно-методический центра по организации работы с одарёнными детьми |